

**The Castles on the Danube - Our Linking Heritage**

1. **Projekt célja:**
	* Duna menti városokon, várakon keresztül feldolgozni, bemutatni az adott ország történelmét, kultúráját.
	* A találkozók, létrehozott produktumok munkanyelve: angol
	* A hazai, iskolákon belüli feladatok mellett lesznek nemzetközi találkozók, közös kiállítások, előadások, bemutatók.
2. **Résztvevő országok-városok, a Duna folyásának sorrendjében:**
	* Németország-Passau
	* Ausztria-Leonding
	* Szlovákia-Bratislava (Pozsony)
	* Magyarország - Budapest
	* Horvátország – Osijek (Eszék)
	* Románia – Turnu Severin
	* Bulgária – Vidin
3. **Részvétel a feladatokban**:

Önkéntes, bárki jelentkezhet egy-egy területre. Szívesen látjuk azokat a szülőket is, akik úgy gondolják, hogy egyes feladatok megoldásában szívesen részt vennének.

1. **Projekttalálkozók:**

A horvátországi és ausztriai találkozók feladata a projektindítás és zárás, itt csak a projektben dolgozó pedagógusok közül vesznek részt néhányan. A többi találkozóra, így a budapestire is, diákok és tanárok utaznak együtt, képviselik országukat, vesznek részt a közös feladatban. Találkozónként maximum 5 diák/ország fogadására van lehetőség, ők családoknál szeretnénk elszállásolni. Ez alkalmanként hat országgal számolva 30 diákot is jelenthet. Ezúton is várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik 2014. április 6-10 között tudnának gyerekeket fogadni a budapesti találkozón.

1. **Időterv**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Időpont** | **Feladat** | **Produktum** | **Helyszín (ek)** |
| 2013. szept-okt | Projektindító megbeszélés, feladatok szétosztása | munkaterv | iskola |
| 2013. október 13-16. | Első nemzetközi projekttalálkozó: az első év kivitelezésének, feladatainak részletezése, bemutatkozó előadások Comenius program ismertetése a diákoknak | Ppt prezentáció | Horvátország-Eszékiskola |
| 2013. november | Verseny kiírása és értékelése projektlogó készítéséreSzavazás a legjobbra videokonferencia segítségével | Logók,Comenius fal elkészítése | iskola |
| 2013. december | Verseny kiírása: A folyó menti várak a különböző évszakokban (fotó, rajz, festmény)Budai és a Visegrádi vár | fotók, rajzok | külső helyszínek |
| 2014. január | Várak története, a folyó hatása az ottani életreDuna Múzeum | Előadások, poszterek készítése | Esztergom-Duna Múzeum, iskola |
| 2014. február | A vár építészeti stílusának felfedezése, anyagok, védelmi technológiák, fegyverek, egyéb felszerelésekElőző előadások, poszterek kiegészítése | poszterek, leírások, kiállítási anyagok | külső helyszínek, iskola |
| 2014. március | Vár modellezése ’Contest for written works dedicated to the castle and the river’ | Vár modell,leírások a várakról, a Dunáról | iskola |
| 2014. április 6-10. | Második nemzetközi projekttalálkozó BudapestenKiállítás és előadások az elkészült produktumokbólKözös „workshop”-ok | Kiállítás, közös foglalkozások, kirándulások | Iskola, Budapest, Visegrád |
| 2014. május | Duna fesztivál előkészítése. A legjobb anyagok összegyűjtése, brosúra összeállítás, bemutatása | brosúra, táncok, dalok | iskola |
| 2014. június | Harmadik projekttalálkozó: Duna fesztiválhomokvár építő verseny, palackba zárt üzenet küldésejó gyakorlatok megosztása, következő év előkészítése | Táncház, írott üzenetekVárak feldolgozása írott és rajzos formában  | Turnu Severin-Vidin |
| 2014. július | Záró beszámoló elkészítése, feltöltése az eu-s internetes felületre | záró beszámoló  |  |
| 2014. szeptember- október | Kutatómunka: életkörülmények a várakban: életmód, élelem, pénz, ruházkodás, házimunka, korabeli receptek gyűjtése, jelenet összeállítása Mátyás királyról | előadás, rajzok, poszterek, Dalok a Dunáról, vízrőlbábok, előadás,korabeli szakácskönyv | Várak, iskola, Szabó Ervin könyvtár |
| **Időpont** | **Feladat** | **Produktum** | **Helyszín (ek)** |
| 2014. november | Negyedik nemzetközi projekttalálkozó: Élet a várakban |  Az előző gyűjtőmunka bemutatása-rajzok, fotók, előadások | Szlovákia: Pozsony |
| 2014. december | Éves naptár készítése a Dunamenti várakról, az eddig készült anyagok felhasználásával | kalendárium | iskola |
| 2015. január | Tanulmányok a várakról: festészet, színház, zeneEgy rövid előadás előkészítése valamilyen várral kapcsolatos legendáról | tanulmányok koronkénti gyűjteménye egy kiadványban | iskola |
| 2015. február | Várjáték előadása lehetőség szerint adott helyszínen: táncok, zene, művészet az adott korszakban | előadás | iskola, budai, visegrádi vár |
| 2015. március | Az összes eddig gyűjtött anyag alapján előadás. Előkészítése az ‘Egy nap a várban’ előadásnakAz információk füzetbe rendezése | brosúraprezentációk  | iskola |
| 2015.április | ’Egy nap a várban’ előadás bemutatása, felvétel DVD-re | előadásDVD | iskola, esetleg más intézményi helyszín |
| 2015.április-május | Ötödik nemzetközi projekttalálkozó: Európa Nap megünneplése, kiállítás az elkészült produktumokból, tánc –és filmbemutató | kiállítási anyag | Németország- Passau |
| 2015. május | Az összegyűjtött anyagok rendezése, kiállítás, előadásokA projekt sikerének felmérése diákok, szülők, tanárok körében | kiállításkérdőív-elemzés | iskola |
| 2015. június | Hatodik nemzetközi projekttalálkozó: projektértékelés, jó gyakorlatok kicserélése, az elkészült brosúrák megismerése | „Jó gyakorlat” füzet, DVD | Ausztria-Leonding |
| 2015. július | Záró beszámoló elkészítése, a produktumok bemutatása a Tempus Közalapítványon keresztül a nemzeti irodáknak.  | záró beszámoló |  |